**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ**

**Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)**

**за 2021 год.**

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 11.06.2014 №598 «Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ» (далее – Порядок).

В соответствии с разделом 5 постановления администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 04.10.2013 №1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Усть-Кут» их формирования и реализации, положения об Экспертном совете» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2021 год, которые содержат:

- общий объем запланированных и фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- распределение и фактическое исполнение расходов по целям, задачам и подпрограммам, причины неполного освоения предусмотренных средств;

- достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;

- степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее социально-экономической эффективности, запланированных целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы, намеченных целей и задач. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;

- перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по дальнейшей реализации;

- оценка эффективности реализации Программы;

- предложения о внесении изменений в Программу с соответствующими обоснованиями.

На основании данных, предоставленных в годовых отчетах о реализации муниципальных программ, Комитетом экономики и прогнозирования, а так же Комитетом по финансам и налогам Администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) был проведен анализ эффективности и результативности программных мероприятий муниципальных программ Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основании оценки эффективности расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий, и выполнения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели и решения задач муниципальных программ, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной Постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 11.06.2014 № 598.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности  |
| Неэффективная  |  менее 0,5  |
| Уровень эффективности удовлетворительный  |  0,5-0,79  |
| Эффективная  |  0,8-1  |
| Высоко эффективная  | более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в соответствующей муниципальной программе.

В 2021 году на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) реализовывались следующие муниципальные программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование МП** | **Постановление Администрации** | **Критерий оценки эффективности и вывод об эффективности реализации МП, причины невыполнения.** |
| 1 | МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2019-2021 годы» | № 1142-п от 31.10.2018г. | Эффективность реализации МП=1 **Эффективная.** |
| 2 | МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2020-2024 годы» | № 379-п от 15.03.2020г. | Эффективность реализации МП=1 **Эффективная.** |
| 3 | МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2021-2024 г.г.» | № 1305-п от 16.09.2020г. | Эффективность реализации МП=3,7 **Высоко эффективная.** |
| 4 | МП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы» | № 988-п от 25.09.2017г. | Эффективность реализации МП=0,84 **Эффективная.** |
| 5 | МП «Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2024 г.г.» | № 677-п от 18.05.2015г. | Эффективность реализации МП=1,35 **Высоко эффективная.** |
| 6 | МП «Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» | № 1314-п от 10.10.2019г. | Эффективность реализации МП=1,16 **Высоко эффективная.** |
| 7 | МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы» | № 2549-пот 02.11.2016г. | Эффективность реализации МП=1,67**Высоко эффективная.** |
| 8 | МП «Молодым семьям города Усть-Кута – доступное жилье» на 2020 – 2024 годы. | № 482-п от 24.04.2019г. | Эффективность реализации МП= 1 **Эффективная.** |
| 9 | МП «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2020 - 2024 годы» | № 1228-п от 27.09.2019г. | Эффективность реализации МП=0,6 **Удовлетворительный уровень эффективности.**Так как в связи с пандемией все массовые мероприятия были отменены, уровень эффективности программы - удовлетворительный. Программа не нуждается в актуализации. |
| 10 | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020 - 2024 годы» | № 1227-пот 27.09.2019 г. | Эффективность реализации МП=1,1 **Высоко эффективная**. |
| 11 | МП «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на период 2018 – 2024 годы» | № 1207-п от 19.12.2017г. | Эффективность реализации МП=1,05 **Высоко эффективная**. |
| 12 | МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселении) на 2017-2024 годы» | № 2044-п от 29.10.2021г. | Эффективность реализации МП=1,03 **Высоко эффективная** |
| 13 | МП «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы» | № 2530/1-п от 31.10.2016г. | Эффективность реализации МП= 0,9 **Эффективная**. |
| 14 | МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усть-Куте на 2013-2030гг» | № 619-п от 29.04.2020г. | В рамках МП на 2021 год финансирование не было запланировано. В связи с чем, необходимость в расчете эффективности реализации отсутствует. Мероприятие по установке звуковых приставок к светофорам в количестве 6 ед. планируется синхронизировать с проектом реконструкции автодороги по ул. Кирова. Указанным проектом предусмотрены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного передвижения, доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к основным объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур города. Кроме того, в 2021 году за счет средств «проекта народных инициатив» приобретен городской автобус, оборудованный для перевозки маломобильных пассажиров для маршрута №4 «Ст. Лена - Больничный комплекс». Действующая муниципальная программа безрезультативна, требует существенной доработки или принятия на экспертном совете решения о необходимости разработки новой муниципальной программы, которая будет реализована в соответствующей сфере социально-экономического развития УКМО (г.п.).  |
| 15 | МП «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2024 годы» | № 1166-п от 27.12.2017г. | Эффективность реализации МП=1,05**Высоко эффективная** |
| 16 | МП «Энергосбержение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Усть-Кут" на 2021-2025 годы» | № 1431-п от 30.09.2020г. | Эффективность реализации МП= 1**Эффективная** |
| 17 | МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 годы» | № 605-п от 12.04.2021г. | Финансирование и мероприятия на 2021 год по данной Программе не были предусмотрены. В связи с чем, необходимость в расчете эффективности реализации отсутствует. Финансирование запланировано на 2022-2024 годы из местного бюджета, областного и федерального. |
| 18 | «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2028 г.г.» | № 17-п от 17.01.2018г. | Эффективность реализации МП=0,12 **Низкий уровень эффективности.**В связи с изменением целевых показателей, мероприятий, Программу необходимо актуализировать.  |
| 19 | «Программа комплексного развития системы транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2028 г.г.» | № 43-п от 26.01.2018г. | В связи с изменением целевых показателей, мероприятий, Программу необходимо актуализировать.  |
| 20 | «Программа комплексного развития системы социальной инфраструктуры муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2028 г.г.» | № 18-п от 17.01.2018г. | Эффективность реализации МП=1,9**Высоко эффективная**.Уровень эффективности реализации программы рассчитан исходя из степени достижения целей данной программы. Финансирование с 2021 года перенесено на последующие годы. В связи с изменением целевых показателей, мероприятий, Программу необходимо актуализировать.  |

 На основании анализа эффективности и результативности программных мероприятий муниципальных программ Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2021 год можно сделать следующие выводы:

- условиями успешной реализации программных мероприятий являются: качественное планирование выполнения программных мероприятий, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий, разработка мероприятий, направленных на достижение целевых показателей и финансового обеспечения;

- факторами, повлиявшими на неисполнение показателей, явилось ухудшение экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, замедление темпов экономического роста, а так же отсутствие актуализации комплексных муниципальных программ.

**Председатель комитета**

**экономики и прогнозирования Ю.П.Галышева**