**06.03.2020г. №306-П**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГОРОД УСТЬ-КУТ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ» ОТ 25.09.2017г. № 988-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2018-2022 ГОДЫ"»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 25.09.2017г. № 988-п «Об утверждении муниципальной программы "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы"» (с изменениями и дополнениями от 29.11.2017г. № 1115-п, от 17.05.2018г. № 468-п, от 26.07.2018г. № 762-п, от 05.10.2018г. № 991-п, от 28.02.2019г. № 229-п, от 30.07.2019г. № 922-п, от 25.09.2019г. №1196-п, от 26.12.2019г. №1712-п) следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт муниципальной программы в новой редакции (Приложение №1);

1.2. Изложить Разделы 2, 3 муниципальной программы в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» [www.admustkut.ru](http://www.admustkut.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения муниципального образования «город Усть-Кут» Е.В. Кокшарова.

Глава администрации

муниципального образования

«город Усть-Кут»

А.В. Душин

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»

от 06.03.2020г. №306-п

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»

от 25.09.2017г. №988-п

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2018 – 2022 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018 – 2022 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;  Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). |
| Разработчик Программы | Комитет по промышленности, транспорту, связи и потребительского рынка администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) |
| Исполнители программы | 1. Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);  2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). |
| Координатор программы | Заместитель главы городского поселения муниципального образования «город Усть-Кут» (Е.В. Кокшаров) |
| Цели программы | Улучшение качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе для отдельных категорий граждан. |
| Задачи программы | 1. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания и информационного обеспечения населения, а также внедрения современных информационных технологий в сфере регулярных перевозок. 2. Обновление подвижного состава муниципального автомобильного пассажирского транспорта общего пользования. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Проведение торгов (конкурс, аукцион и т.д.) на право заключения муниципального контракта по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным пассажирским транспортом. Создание системы управления и контроля осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования (диспетчеризация с использование программного продукта). 2. Информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов. 3. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам муниципальным автомобильным пассажирским транспортом общего пользования. 4. Внедрение электронной системы платежей за проезд на муниципальном автомобильном пассажирском транспорте общего пользования с применением микропроцессорных пластиковых (транспортных) карт. 5. Обновление подвижного состава муниципального автомобильного пассажирского транспорта общего пользования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2022 годы |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | Нет |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств по программе составит 40 202 965,68 руб., в том числе ожидаемые средства бюджета УКМО 5 539 333,34 руб.):  - 2018 год – 10 768 333,35 руб. (средства местного бюджета – 1 076 833,50 руб., средства бюджета Иркутской области – 9 691 499,85 руб.);  - 2019 год – 514 725,33 руб. (средства местного бюджета);  - 2020 год – 16 818 290,60 руб. (средства местного бюджета – 1 312 414,91 руб., средства бюджета Иркутской области – 9 966 542,35 руб., ожидаемые средства бюджета УКМО – 5 539 333,34 руб.);  - 2021 год – 6 150 808,20 руб. (средства местного бюджета – 797 508,20 руб., средства бюджета Иркутской области – 5 353 300,00 руб.);  - 2022 год – 5 950 808,20 руб. (средства местного бюджета – 597 508,20 руб., средства бюджета Иркутской области – 5 353 300,00 руб.). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 1. 100% оснащенность муниципального автопарка спутниковой навигацией ГЛОНАСС, транспортными терминалами;  2. Снижение количества обращений на качество пассажирских перевозок до 20 обращений в год;  3. Пополнение муниципального автопарка на 9 единиц автотранспорта. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета по промышленности, транспорту, связи и потребительского рынка администрации муниципального  образования «город Усть-Кут»  Э. А. Ковалёв |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«город Усть-Кут»

от 06.03.2020г. №306-п

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«город Усть-Кут»

от 25.09.2017г. №988-п

**2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Целью Программы является улучшение качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе для отдельных категорий граждан.

Условием достижения этих целей является решение следующих задач:

- реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания и информационного обеспечения населения, а также внедрения современных информационных технологий в сфере регулярных перевозок, путем совершенствования и разработки новой нормативно-правовой базы, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение населения в качественных и безопасных транспортных услугах. Обеспечение равной доступности услуг общественного автомобильного транспорта для отдельных категорий граждан, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года N 521-пп «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области», а также внедрения электронной системы платежей за проезд на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования с применением микропроцессорных пластиковых (транспортных) карт. Внедрение электронной системы платежей позволит в автоматизированном режиме изучать пассажиропотоки, оптимизировать маршрутную сеть, контролировать эффективность и целевое использование бюджетных средств, повысить доходность муниципального транспортного предприятия и комфортность пассажирских услуг;

- обновление подвижного состава муниципального автомобильного пассажирского транспорта общего пользования для перевозки пассажиров, оборудованный для маломобильных групп населения, а также для отдельных категорий граждан.

Приобретение подвижного состава позволит значительно повысить доступность автомобильных пассажирских услуг всем категориям населения и обеспечить рост объемов перевозки пассажиров, а также обеспечить возможности маломобильных групп населения использовать автомобильный пассажирский транспорт общего пользования.

Планируемые целевые показатели результативности муниципальной Программы «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации программы | Ед. изм. | Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2016 год) | Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы | | | | | |
| В результате реализации программы в целом | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Цель: Улучшение качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе для отдельных категорий граждан | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания и информационного обеспечения населения, а также внедрения современных информационных технологий в сфере регулярных перевозок | | | | | | | | |
|  | Оснащенность муниципального автопарка спутниковой навигацией ГЛОНАСС, транспортными терминалами | % | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | (Снижение) количества обращений на качество пассажирских перевозок | обр/  год | 53 | 153 | 45 | 35 | 28 | 25 | 20 |
| 1.2. | Задача 2. Обновление подвижного состава муниципального автомобильного пассажирского транспорта общего пользования | | | | | | | | |
|  | Пополнение муниципального автопарка | Ед. | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |

**3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Цели, задачи, мероприятия программы | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, руб. | | | | | | | | | | Источник финансирования | Исполнитель мероприятия |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | 2022 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | **7** | | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Цель 1. Улучшение качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе для отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания и информационного обеспечения населения, а также внедрения современных информационных технологий в сфере регулярных перевозок | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия, направленные на проведение торгов (конкурс, аукцион и т.д.) на право заключения муниципального контракта по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным пассажирским транспортом. Создание системы управления и контроля осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования (диспетчеризация с использование программного продукта) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 2020-2021 | 400  000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 200  000,00 | | | 200  000,00 | 0,00 | Местный бюджет | Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) |
|  | Мероприятия, направленные на информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Изготовление и размещение информационных табло на остановочных пунктах |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет | КУМИ Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) |
|  | Мероприятия, направленные на внедрение электронной системы платежей за проезд на муниципальном автомобильном пассажирском транспорте общего пользования с применением микропроцессорных пластиковых (транспортных) карт | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Приобретение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС для муниципального автомобильного пассажирского транспорта общего пользования | 2019 | 187 572,00 | 0,00 | | 187 572,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет | КУМИ Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) |
| 1.1.4. | Приобретение и установка транспортных терминалов для муниципального автомобильного пассажирского транспорта общего пользования | 2019 | 327 153,33 | 0,00 | | 327 153,33 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет | КУМИ Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) |
|  | Мероприятия, направленные на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам муниципальным автомобильным пассажирским транспортом общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок муниципальным автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в г.Усть-Куте по регулируемым тарифам |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет | Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) |
| 1.2. | Задача 2. Обновление подвижного состава муниципального автомобильного пассажирского транспорта общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия, направленные на обновление подвижного состава муниципального автомобильного пассажирского транспорта общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Приобретение автобусов для пассажирских перевозок муниципальным транспортом | 2018, 2020-2022 | 3 384 264,81 | 1 076 833,50 | | | 0,00 | | | 1 112 414,91 | 597 508,20 | 597 508,20 | Местный бюджет (софинансирование) | Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) |
| 30 364 642,20 | 9 691 499,85 | | | 0,00 | | | 9 966 542,35 | 5 353 300,00 | 5 353 300,00 | Областной бюджет (проекты народных инициатив) |
| 5 539 333,34 | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 539 333,34 | 0,00 | 0,00 | Бюджет УКМО\* |
|  | **ВСЕГО**  **и в том числе:** | **2018-2022** | **40 202 965,68** | **10 768 333,35** | | | **514 725,33** | | | **16 818 290,60** | **6 150 808,20** | **5 950 808,20** |  |  |
|  | **Местный бюджет** |  | **4 298 990,14** | **1 076 833,50** | | | **514 725,33** | | | **1 312 414,91** | **797 508,20** | **597 508,20** |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | **30 364 642,20** | **9 691 499,85** | | | **0,00** | | | **9 966 542,35** | **5 353 300,00** | **5 353 300,00** |  |  |
|  | **Бюджет УКМО\*** |  | **5 539 333,34** | **0,00** | | | **0,00** | | | **5 539 333,34** | **0,00** | **0,00** |  |  |

\* - ожидаемые средства бюджета

Председатель комитета по промышленности, транспорту,

связи и потребительского рынка администрации

муниципального образования «город Усть-Кут»

Э.А. Ковалёв